## Feuil1
|  | Heures prévues | Heures CK | Heures LG | Resp. | Mai |  |  |  | Juin |  | Juillet | Août | Septembre | Octobre |  | Novembre | Décembre |  | Janvier
1. Planification conceptuelle |  | 32 | 18 | 14
| a. Définir la problématique et la thématique | 2 | 2 | 0 | LG
| b. Première esquisse de l'application | 4 | 4 | 0 | LG
| c. Discussion avec d'autres personnes sur la pertinence | 2 | 0 | 2 | CK
| d. Elaborer un schéma détaillé de l'application | 8 | 8 | 0 | LG
| e. Réflexion et discussion sur le schéma | 2 | 0 | 2 | CK
| f. Recherche et acquisition des données | 8 | 0 | 8 | CK
| g. Elaborer un plan de test | 2 | 0 | 2 | CK
| h. Documentation de la planification conceptuelle | 4 | 4 | 0 | LG
2. Planification technique |  | 6 | 4 | 2
| a. Etablir la matrice des possibilités et limites des technologies | 4 | 4 | 0 | LG
| b. Documentation du choix technologique | 2 | 0 | 2 | CK
Milestone 1: description détaillée à rendre |  | 38 |  |  | CK+LG | [5 empty] | x
3. Création d'un prototype |  | 16 | 4 | 12
| a. Faire un premier brouillon HTML avec images statiques | 4 | 4 | 0 | LG
| b. Discussion et réflexion sur le brouillon | 2 | 0 | 2 | CK
| c. Affiner le brouillon, rendre fonctionnel les premiers éléments | 4 | 0 | 4 | CK
| d. Discussions avec d'autres personnes sur la pertinence | 2 | 0 | 2 | CK
| e. Modification du prototype suite aux discussions | 4 | 0 | 4 | CK
4.1 Implémentation phase 1: version minimum |  | 80 | 32 | 48
| a. Implémenter premier brouillon des fonctionnalités clé (carte, …) | 24 | 0 | 24 | CK
| b. Tester et discuter le premier brouillon | 4 | 4 | 0 | LG
| c. Implémenter l'ensemble des fonctionnalités minimum | 24 | 0 | 24 | CK
| d. Tester et discuter les fonctionnalités minimum | 4 | 4 | 0 | LG
| e. Implémenter le design de la version minimum | 16 | 16 | 0 | LG
| f. Tests complets de la version minimum | 8 | 8 | 0 | LG
Milestone 2: discussion intermédiaire |  | 96 |  |  | CK+LG | [10 empty] | x
4.2 Implémentation phase 2: version optimale
…
4.3 Implémentation phase 3: version complète
…
Milestone 3: présentation du projet |  |  |  |  | CK+LG | [13 empty] | x
5. Tests finaux et documentation
…
Milestone 4: rendu final |  |  |  |  | CK+LG | [14 empty] | x
Total |  | 134
| CK | 58 |  |  |  |  | 2 | 2 | 10 | 2 | -
| LG | 76 |  |  |  |  | 6 | 8 | 4 | 4 | -